PLANO DE TRABALHO - BOLSISTA PBIC - PROJETO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO INTELIGENTE: TECNOLOGIA E POLÍTICA DA INTERNET DAS COISAS PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO EM BELO HORIZONTE

Objetivos gerais:

De forma geral as atividades que deverão ser realizadas pelo(a) bolsista PBIC (Bolsa de Iniciação Científica) consistem em auxiliar diretamente os demais pesquisadores no desenvolvimento das etapas previstas no projeto, de maneira a possibilitar que o estudante se familiarize com os métodos e procedimentos ligados à produção científica e acadêmica.

Atividades:

- Revisão Bibliográfica do estado da arte no tema em tela;

- Capacitação técnica e metodológica do estudante para o projeto, com foco nos métodos quantitativos e qualitativos a serem empregados.

- Treinamento do(a) bolsista em levantamento e sistematização de dados;

- Auxílio na elaboração de um banco de dados do projeto.

- Suporte ao desenvolvimento de estudos comparativos relacionados à implementação de recursos da IoT nos sistemas de tráfego e transporte público em Belo Horizonte e Groningen

- Treinamento e auxílio na redação de trabalhos acadêmicos/científicos para apresentação em eventos;

- Suporte ao desenvolvimento de propostas de soluções de IoT para sistemas de tráfego e transporte público em Belo Horizonte;

- Elaboração de material gráfico e textual de divulgação do projeto;

- Auxílio no desenvolvimento do PITCH de divulgação do projeto;

- Suporte à produção de relatório técnico e artigo científico para publicação;

| ATIVIDADE | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FASE 1 |  |  |  |  |  |  |  | FASE 2 |  |  |  |  |  |  |  | FASE 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DO ESTADO DA ARTE NOS TEMAS ABORDADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEFINIÇÃO METODOLÓGICA GERAL DE TRABALHO DO(A) BOLSISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DAS APLICAÇÕES DE IOT NOS SERVIÇOS DE TRÁFEGO E TRANSPORTE PÚBLICO EM BELO HORIZONTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE AS APLICAÇÕES DE IOT NOS SERVIÇOS DE TRÁFEGO E TRANSPORTE PÚBLICO EM GRONINGEN - HOLANDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELABORAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS E PROCESSAMENTO DOS DADOS INICIAIS LEVANTADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AUXÍLIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PRIMEIROS ESTUDOS COMPARATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO E CALIBRAMENTO DOS RESULTADOS INICIAIS, LEVANTAMENTO DE DADOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPORTE À REDAÇÃO DE TRABALHO A SER APRESENTADO EM EVENTO CIENTÍFICO, COM OS RESULTADOS PRELIMINARES DA PRIMEIRA FASE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AUXÍLIO À PRODUÇÃO DE PROPOSTAS DE SOLUÇÕES DE IoT PARA O TRÁFEGO E TRANSPORTE PÚBLICO EM BELO HORIZONTE, TENDO EM VISTA ESTUDOS COMPARATIVOS REALIZADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANÁLISE CRÍTICA E REVISÃO DAS PROPOSTAS DE IoT PARA TRÁFEGO E TRANSPORTE EM BELO HORIZONTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AUXÍLIO À PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E TEXTUAL COM RESULTADOS E PROPOSTAS ELABORADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPORTE À ELABORAÇÃO DO PITCH DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AUXÍLIO À REDAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO COM RESULTADOS DO TRABALHO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPORTE À PRODUÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO FINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |