## Sheet1
ATIVIDADE | MESES
| FASE 1 | [7 empty] | FASE 2 | [7 empty] | FASE 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DO ESTADO DA ARTE NOS TEMAS ABORDADOS
DEFINIÇÃO METODOLÓGICA GERAL DE TRABALHO DO(A) BOLSISTA
LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DAS APLICAÇÕES DE IOT NOS SERVIÇOS DE TRÁFEGO E TRANSPORTE PÚBLICO EM BELO HORIZONTE
LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE AS APLICAÇÕES DE IOT NOS SERVIÇOS DE TRÁFEGO E TRANSPORTE PÚBLICO EM GRONINGEN - HOLANDA
ELABORAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS E PROCESSAMENTO DOS DADOS INICIAS LEVANTADOS
AUXÍLIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PRIMEIROS ESTUDOS COMPARATIVOS
REVISÃO E CALIBRAMENTO DOS RESULTADOS INICIAIS, LEVANTAMENTO DE DADOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS.
SUPORTE À REDAÇÃO DE TRABALHO A SER APRESENTADO EM EVENTO CIENTÍFICO, COM OS RESULTADOS PRELIMINARES DA PRIMEIRA FASE
AUXÍLIO À PRODUÇÃO DE PROPOSTAS DE SOLUÇÕES DE IoT PARA O TRÁFEGO E TRANSPORTE PÚBLICO EM BELO HORIZONTE, TENDO EM VISTA OS ESTUDOS COMPARATIVOS REALIZADOS
ANÁLISE CRÍTICA E REVISÃO DAS PROPOSTAS DE IoT PARA TRÁFEGO E TRANSPORTE EM BELO HORIZONTE
AUXÍLIO À PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E TEXTUAL COM RESULTADOS E PROPOSTAS ELABORADAS
SUPORTE À ELABORAÇÃO DO PITCH DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO
AUXÍLIO À REDAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO COM RESULTADOS DO TRABALHO
SUPORTE À PRODUÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO FINAL